## arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe
"Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Kwiatowa w Przybyszewie na dz. nr ew. 636, obr. Przybyszewo"
| Pozycja | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
Lp. | Specyfikacji |  |  | Nazwa | Ilość
Technicznej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| D.00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE | * | *
1 | * |  | Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót | * | ryczałt
| D.01.00.00. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | *
2 | D.01.01.01. | KNR-2-01 0119-03 | Prace pomiarowe przy utwardzeniu nawierzchni drogi | km | 0.179
3 | D.00.00.00 |  | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1
| D.01.02.04. |  | Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu na odległość 20 km na składowsiko Wykonawcy (Inwestor nie wskazuje miejsca składowiska)
4 |  |  | a) usunięcie istn. wpustów deszczowych z przykanalikami (z wywozem i utylizacją odpadów) | szt. | 6
| D.03.00.00. |  | ODWODNIENIE | * | *
5 | D.01.03.07 | KNR 004-1308-03-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm | m | 21.5
6 | D.01.03.07 | KNR 218-0625-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego typowego | szt. | 7
| D.07.00.00. |  | ELEMENTY BRD | * | *
| D.07.02.01 | KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01 | Znaki pionowe
7 |  |  | montaż nowych znaków (słupek + tablica) | szt. | 2
8 | D.07.01.01 |  | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na wyspie | m2 | 3
| D.08.00.00. |  | ELEMENTY ULIC | * | *
| D.08.01.01 |  | Ustawienie elementów betonowych:
9 |  | KNR 2-31 0403-05 | - opornik 10x25 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem | mb | 401
10 |  | KNR 2-31 0403-03 | - krawężnik 15x30 położony na płasko na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem | mb | 8
11 |  |  | - ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 | mb | 170
| 05.00.00 |  | NOWE NAWIERZCHNIE | * | *
| D.02.00.00. |  | ROBOTY ZIEMNE | * | *
12 | D.02.01.01. | KNR 2-01 0206-03 0214-03 | Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. a) wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy | m3 | 662.4
13 |  | KNR 2-01 0510-01 KNR 2-01 0510-02 | Humusowanie grubość 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw | m2 | 27.8
| D.05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE - JEZDNIA | * | *
14 | D.05.03.23. | KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708 | Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. | m2 | 863
15 | D.05.03.23. | KNR 0-11 0317-04 KNR 0-11 0317-08 | Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru grafitowego (zjazdy), gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. | m2 | 113
16 | D.05.03.23. | KNR 0-11 0317-04 KNR 0-11 0317-08 | Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. | m2 | 457
17 | D.05.03.23. | KNR 0-11 0317-04 KNR 0-11 0317-08 | Próg zwalniajacy - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. | m2 | 7
18 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości 20 cm | m2 | 1440
19 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości dodatkowej do 7 cm z profilowaniem | m2 | 7
20 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 KNR 2-31 0109-04 | Wykonanie dodatkowej warstwa wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 15 cm | m2 | 1460
| 010.00.00 |  | INNE ROBOTY | * | *
21 | D.10.00.01 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek KD | szt. | 3
22 | D.10.00.01 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek KS | szt. | 6